## Activities
Component | Activity | Duration | Resource Requirement | Predecessors
1 | 1 | 10 | 11
1 | 2 | 5 | 12
1 | 3 | 10 | 11 | 1
1 | 4 | 3 | 10 | 1, 2
1 | 5 | 4 | 18 | 1, 2
2 | 6 | 3 | 24
2 | 7 | 9 | 15
2 | 8 | 5 | 8
2 | 9 | 7 | 16 | 6
2 | 10 | 5 | 16
3 | 11 | 9 | 10
3 | 12 | 3 | 24
3 | 13 | 7 | 15
3 | 14 | 10 | 13 | 11
3 | 15 | 7 | 10 | 11
4 | 16 | 138 | 6
4 | 17 | 70 | 2
4 | 18 | 154 | 6 | 16, 17
4 | 19 | 174 | 7 | 18
4 | 20 | 174 | 9 | 16, 17, 19
5 | 21 | 34 | 12
5 | 22 | 98 | 10 | 21
5 | 23 | 70 | 5 | 22
5 | 24 | 10 | 8 | 22, 23
5 | 25 | 196 | 5 | 22, 24
6 | 26 | 20 | 6
6 | 27 | 10 | 6
6 | 28 | 20 | 4 | 26, 27
6 | 29 | 20 | 4 | 28
6 | 30 | 74 | 10 | 28, 29
7 | 31 | 108 | 7
7 | 32 | 14 | 5
7 | 33 | 50 | 4 | 31, 32
7 | 34 | 184 | 8 | 32
7 | 35 | 68 | 7 | 32, 33
8 | 36 | 42 | 7
8 | 37 | 110 | 8
8 | 38 | 158 | 6 | 37
8 | 39 | 154 | 8 | 36, 38
8 | 40 | 48 | 3 | 37
9 | 41 | 8 | 17
9 | 42 | 9 | 25 | 41
9 | 43 | 6 | 26
9 | 44 | 10 | 15 | 42
9 | 45 | 3 | 15
10 | 46 | 6 | 23
10 | 47 | 9 | 25
10 | 48 | 6 | 26
10 | 49 | 3 | 15
10 | 50 | 4 | 22

## Component_Sets
J_prime_fixed_S1 | J_postponable | J2_required | J_intersection_J2 | J_not_in_J2 | J2_not_in_J
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9
2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10
3 | 6 | 9 |  | 8
| 7 | 10
8

## Parameters
Parameter | Value
Duration_S1 | 622
Duration_S2 | 448
Start_time_S1 | 1
End_time_S1 | 622
Start_time_S2 | 722
End_time_S2 | 1170
Resource_availability_S1 | 62
Resource_availability_S2 | 111
Budget_S1 | 38564
Budget_S2 | 99456
Cost_per_resource_S1 | 1
Cost_per_resource_S2 | 2
Number_of_scenarios | 32
Total_activities | 50

## Failure_Cost_Data
Component | Failure_probability_alpha | Maintaining_probability_beta | Corrective_maintenance_cost | Expected_corrective_cost
4 | 0.75 | 0.12 | 26016 | 19512
5 | 0.75 | 0.15 | 29547 | 22160.25
6 | 0.44 | 0.23 | 18500 | 8140
7 | 0.76 | 0.34 | 27975 | 21261
8 | 0.69 | 0.37 | 24013 | 16568.97

## Activities_by_Component
Component | Activities
1 | [1, 2, 3, 4, 5]
2 | [6, 7, 8, 9, 10]
3 | [11, 12, 13, 14, 15]
4 | [16, 17, 18, 19, 20]
5 | [21, 22, 23, 24, 25]
6 | [26, 27, 28, 29, 30]
7 | [31, 32, 33, 34, 35]
8 | [36, 37, 38, 39, 40]
9 | [41, 42, 43, 44, 45]
10 | [46, 47, 48, 49, 50]

## Activity_Parameters
Activity | Duration | Resource_requirement
1 | 10 | 11
2 | 5 | 12
3 | 10 | 11
4 | 3 | 10
5 | 4 | 18
6 | 3 | 24
7 | 9 | 15
8 | 5 | 8
9 | 7 | 16
10 | 5 | 16
11 | 9 | 10
12 | 3 | 24
13 | 7 | 15
14 | 10 | 13
15 | 7 | 10
16 | 138 | 6
17 | 70 | 2
18 | 154 | 6
19 | 174 | 7
20 | 174 | 9
21 | 34 | 12
22 | 98 | 10
23 | 70 | 5
24 | 10 | 8
25 | 196 | 5
26 | 20 | 6
27 | 10 | 6
28 | 20 | 4
29 | 20 | 4
30 | 74 | 10
31 | 108 | 7
32 | 14 | 5
33 | 50 | 4
34 | 184 | 8
35 | 68 | 7
36 | 42 | 7
37 | 110 | 8
38 | 158 | 6
39 | 154 | 8
40 | 48 | 3
41 | 8 | 17
42 | 9 | 25
43 | 6 | 26
44 | 10 | 15
45 | 3 | 15
46 | 6 | 23
47 | 9 | 25
48 | 6 | 26
49 | 3 | 15
50 | 4 | 22

## Precedence
Successor | Predecessor
3 | 1
4 | 1
4 | 2
5 | 2
5 | 1
9 | 6
14 | 11
15 | 11
18 | 16
18 | 17
19 | 18
20 | 19
20 | 16
20 | 17
22 | 21
23 | 22
24 | 23
24 | 22
25 | 22
25 | 24
28 | 26
28 | 27
29 | 28
30 | 28
30 | 29
33 | 31
33 | 32
34 | 32
35 | 33
35 | 32
38 | 37
39 | 36
39 | 38
40 | 37
42 | 41
44 | 42

## Scenarios
Scenario_number | Component_4 | Component_5 | Component_6 | Component_7 | Component_8
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1