## Activities
Component | Activity | Duration | Resource Requirement | Predecessors
1 | 1 | 10 | 11
1 | 2 | 1 | 16
1 | 3 | 8 | 12
1 | 4 | 7 | 2 | 1, 2, 3
1 | 5 | 8 | 10 | 2
2 | 6 | 2 | 2
2 | 7 | 6 | 20
2 | 8 | 9 | 12 | 6
2 | 9 | 2 | 1 | 8
2 | 10 | 7 | 22 | 6
3 | 11 | 34 | 8
3 | 12 | 58 | 19
3 | 13 | 10 | 5 | 11
3 | 14 | 24 | 5 | 11
3 | 15 | 82 | 15 | 12, 13, 14
4 | 16 | 108 | 19
4 | 17 | 14 | 4 | 16
4 | 18 | 54 | 5 | 17
4 | 19 | 70 | 5 | 17
4 | 20 | 84 | 5 | 17
5 | 21 | 114 | 15
5 | 22 | 60 | 7
5 | 23 | 162 | 15 | 21, 22
5 | 24 | 48 | 9 | 21, 22
5 | 25 | 34 | 6 | 24
6 | 26 | 34 | 6
6 | 27 | 32 | 15 | 26
6 | 28 | 104 | 14 | 27
6 | 29 | 50 | 6 | 27
6 | 30 | 104 | 15 | 26, 28
7 | 31 | 54 | 7
7 | 32 | 62 | 5
7 | 33 | 168 | 10 | 31, 32
7 | 34 | 24 | 5 | 32
7 | 35 | 38 | 5 | 32
8 | 36 | 8 | 35
8 | 37 | 8 | 18
8 | 38 | 3 | 24
8 | 39 | 6 | 35
8 | 40 | 9 | 28 | 36, 38
9 | 41 | 1 | 27
9 | 42 | 3 | 27
9 | 43 | 4 | 17 | 42
9 | 44 | 4 | 20 | 41
9 | 45 | 2 | 18 | 41, 42
10 | 46 | 10 | 33
10 | 47 | 8 | 18
10 | 48 | 1 | 19
10 | 49 | 7 | 19
10 | 50 | 9 | 17

## Component_Sets
J_prime_fixed_S1 | J_postponable | J2_required | J_intersection_J2 | J_not_in_J2 | J2_not_in_J
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8
2 | 4 | 8 |  | 5 | 9
| 5 | 9 |  | 6 | 10
| 6 | 10 |  | 7
7

## Parameters
Parameter | Value
Duration_S1 | 253
Duration_S2 | 274
Start_time_S1 | 1
End_time_S1 | 253
Start_time_S2 | 353
End_time_S2 | 627
Resource_availability_S1 | 54
Resource_availability_S2 | 106
Budget_S1 | 13662
Budget_S2 | 58088
Cost_per_resource_S1 | 1
Cost_per_resource_S2 | 2
Number_of_scenarios | 32
Total_activities | 50

## Failure_Cost_Data
Component | Failure_probability_alpha | Maintaining_probability_beta | Corrective_maintenance_cost | Expected_corrective_cost
3 | 0.66 | 0.2 | 17010 | 11226.6
4 | 0.77 | 0.26 | 19103 | 14709.31
5 | 0.89 | 0.28 | 29405 | 26170.45
6 | 0.88 | 0.29 | 10429 | 9177.52
7 | 0.84 | 0.21 | 18353 | 15416.52

## Activities_by_Component
Component | Activities
1 | [1, 2, 3, 4, 5]
2 | [6, 7, 8, 9, 10]
3 | [11, 12, 13, 14, 15]
4 | [16, 17, 18, 19, 20]
5 | [21, 22, 23, 24, 25]
6 | [26, 27, 28, 29, 30]
7 | [31, 32, 33, 34, 35]
8 | [36, 37, 38, 39, 40]
9 | [41, 42, 43, 44, 45]
10 | [46, 47, 48, 49, 50]

## Activity_Parameters
Activity | Duration | Resource_requirement
1 | 10 | 11
2 | 1 | 16
3 | 8 | 12
4 | 7 | 2
5 | 8 | 10
6 | 2 | 2
7 | 6 | 20
8 | 9 | 12
9 | 2 | 1
10 | 7 | 22
11 | 34 | 8
12 | 58 | 19
13 | 10 | 5
14 | 24 | 5
15 | 82 | 15
16 | 108 | 19
17 | 14 | 4
18 | 54 | 5
19 | 70 | 5
20 | 84 | 5
21 | 114 | 15
22 | 60 | 7
23 | 162 | 15
24 | 48 | 9
25 | 34 | 6
26 | 34 | 6
27 | 32 | 15
28 | 104 | 14
29 | 50 | 6
30 | 104 | 15
31 | 54 | 7
32 | 62 | 5
33 | 168 | 10
34 | 24 | 5
35 | 38 | 5
36 | 8 | 35
37 | 8 | 18
38 | 3 | 24
39 | 6 | 35
40 | 9 | 28
41 | 1 | 27
42 | 3 | 27
43 | 4 | 17
44 | 4 | 20
45 | 2 | 18
46 | 10 | 33
47 | 8 | 18
48 | 1 | 19
49 | 7 | 19
50 | 9 | 17

## Precedence
Successor | Predecessor
4 | 2
4 | 2
4 | 3
4 | 1
5 | 2
5 | 2
8 | 6
9 | 8
10 | 6
13 | 11
14 | 11
15 | 12
15 | 13
15 | 14
17 | 16
18 | 17
19 | 17
20 | 17
23 | 21
23 | 22
24 | 21
24 | 22
25 | 24
27 | 26
28 | 27
29 | 27
30 | 26
30 | 28
33 | 31
33 | 32
34 | 32
35 | 32
40 | 36
40 | 38
43 | 42
44 | 41
45 | 41
45 | 42

## Scenarios
Scenario_number | Component_3 | Component_4 | Component_5 | Component_6 | Component_7
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1